совеТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-ТАРКСкОГО РАЙОНА

новосибирской области

третьего созыва

(четвертая  сессия)

РЕШЕНИЕ

от   28.12.2015                                                                                          №33

Об утверждении отчета о реализации районной целевой  программы «Развитие образования Усть-Таркского района на 2013-2017 г.»

В целях исполнения пункта 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", заслушав выступление начальника управления образования администрации Усть-Таркского района Грушицкого Б.В.,  Совет депутатов, решил:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной  целевой программы «Развитие образования Усть-Таркского района на 2013-2017 г.» согласно приложению.

- 2.Решение опубликовать в официальном печатном издании Бюллетене органов местного самоуправления  Усть-Таркского района, а также разместить на официальном сайте www.usttaradm.ru администрации Усть-Таркского района.

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                  Глава Усть-Таркского  района

Усть-Таркского района                                Новосибирской области

Новосибирской области

______________Н.И. Синяков                        ______________А.П. Турлаков

Приложение

к решению сессии

Совета депутатов Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 28.12.2015г. № 33

Отчет о реализации районной целевой  программы

«Развитие образования Усть-Таркского района на 2013-2017г.г.»

Образовательная политика Усть-Таркского   района в последние годы учитывала все инновационные изменения, происходящие в образовании в государстве, регионе.  Создание современной инфраструктуры, внедрение эффективных экономических  механизмов, поддержка талантливых педагогов, обучающихся – все эти процессы направлены на формирование нового качества человеческого потенциала страны, края, района.

Цель, которую мы преследуем, реализуя программу: «Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан района в доступном качественном образовании посредством обновления структуры образовательной сети и содержания образования, развития его фундаментальности и непрерывности».

Задачи, которые решаем:

-обновление содержания образования, обеспечение социально-педагогической поддержки становления и развития личности обучающихся посредством введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;

– создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы воспитания и дополнительного образования детей;

– совершенствование системы оценки качества  образования, обеспечивающей получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям ФГОС, о состоянии качества образования;

- обновление и  совершенствование кадрового потенциала системы образования

- создание здоровьесозидающей  среды, способствующей формированию культуры здорового образа жизни участников образовательного процесса;

-создание  системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей;

-вхождение  муниципальной системы образования в единое   информационное пространство Новосибирской области и Российской Федерации на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;

– обеспечение устойчивого  системного развития сети образовательных учреждений с учетом демографических  и  социально-экономических условий, сложившихся в  Усть-Таркском районе;

-  создание условий для внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования.

Остановлюсь на основных результатах работы за три года и задачах, которые предстоит решать в последующие годы по повышению качества образования в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования  и каковы конечные результаты реализации Программы  мы ожидаем к 2017 году через проведение комплекса мероприятий, входящих в  следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Введение федеральных государственных стандартов общего образования»

Ожидаемые результаты:

- доведение  до 100%   соответствия   основных  общеобразовательных программ начального общего образования требованиям  ФГОС второго поколения;

- доведение оснащенности общеобразовательных учреждений до  85% соответствия    требованиям к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, заявленным в ФГОС;

- увеличение до 90%  доли граждан,  удовлетворенных   качеством  предоставляемых образовательных услуг.

С 2011 года  ведет деятельность по  внедрению Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основных  общеобразовательных программ начального общего образования. На сегодняшний день обучающиеся 1-5 классов всех образовательных учреждений района, а так же 6,7 классы семи образовательных учреждений (МБОУ Усть-Таркская СОШ, МБОУ Дубровинская СОШ, МБОУ Еланская СОШ, МБОУ Козинская сош, МБОУ Щербаковская СОШ, МБОУ Яркуль-Матюшкинская сош, МБОУ Угуйская сош) обучаются по стандартам второго поколения. Оснащенность общеобразовательных учреждений в соответствии    с требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, заявленным в ФГОС,  составляет 50%.

- Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков»

Ожидаемые результаты:

-уменьшение  количества  несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления;

- увеличение  до 70 % доли   детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских мероприятиях по линии учреждений дополнительного образования детей;

- увеличение до  90 %  количества  детей в возрасте от  8 до 18 лет, участвующих в  деятельности общественных объединений;

- обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время в КДН И ЗП, ОП «Усть-Таркское» состоит 39 несовершеннолетних обучающихся ОУ. Статистический анализ  состояния алкоголизма, наркомании в подростковой среде за 3 года позволяет сделать следующие выводы:

- 2013 год – 8 несовершеннолетних совершивших 11 правонарушений (трое повторно) состояли на учете за употребление спиртных напитков, один состоял на учете за употребление наркотических веществ;

- 2014 год – 7 несовершеннолетних совершивших 15 правонарушений (2 неоднократно) состояли на учете за употребление спиртных напитков.

- 2015 год - 5 несовершеннолетних, совершивших 6 правонарушений (1 повторно) состояли на учете за употребление спиртных напитков.

Учитывая снижение общего числа обучающихся в ОУ, нельзя твердо утверждать, что количество несовершеннолетних состоящих на учете за употребление спиртных напитков снизилось, хотя тенденция присутствует; Отрадно, что в настоящее время отсутствуют несовершеннолетние, состоящие на учете за курение в общественных местах и употребление наркотических веществ. Будет  продолжаться систематическая работа по предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, взаимодействию всех заинтересованных служб. Большую роль в воспитательной работе играют 3 учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, спортивная школа, школа искусств. Работа осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций в объединениях посредством реализации программ дополнительного образования. В последнее время удалось добиться увеличения участия школьников в творческих объединениях, в муниципальных, областных и всероссийских мероприятиях. Этому способствовал переход на новый образовательный стандарт, в котором предусмотрена внеурочная компонента  общего образования. Доля посещающих за 2 года увеличилась  почти на 8 %. Очень большая работа проведена по празднованию 70-летия Великой Победы. В соответствии с постановлением главы администрации Усть-Таркского района   от 14. 02. 2014 года  № 47 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Усть-Таркского района Новосибирской области» и приказом №55 от15.04.2014 года с аналогичным названием проведены следующие мероприятия: Работали 15 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 997 человек, на базе 15 школ и 2 учреждений дополнительного образования ( МБОУ ДОД  ДДТ и ДЮСШ); 2 ремонтные бригады ( 26 чел.), отряды по благоустройству при  6 образовательных учреждениях (охват детей составит 53 чел.).   Школьники в летний период проходили учебную практику на пришкольных участках; 7 отрядов вожатых (18 девушек) в лагерях дневного пребывания; учебно-производственные бригады в 4 школах – Щербаковская и Угуйская СОШ, Побединская и Усть-Таркская сош (26 чел.).

Несмотря на ежегодное сокращение количества учащихся в школах, процент количества занятых  детей  остается высоким – 98%. С высоким процентом охвата детей  работают следующие школы : Еланская (Степанова В.В.), Побединская (Черников А.Д.), Козинская (Долженко Г.В.) Новосилишинская (Мамаева Е.В.), Щербаковская (Коростелев Н.Н.), Угуйская (Гореликов И.П.), Верхне-Омская (Терехова И.В.), Богословская оош (Евдокимова Н.В.). Разнообразие форм летней занятости детей (УПБ,  ремонтные звенья, отряды по благоустройству) присущ  для Усть-Таркской СОШ (Гончаров Л.В.), Побединской (Черников А.Д.), Щербаковской (Коростелев Н.Н.), Угуйской (Гореликов И.П.)

- Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования»

В системе образования 740 работников образования, из них 47 – руководящие, 394 – педагогические. В целом, образовательный уровень работников достаточно высок. Большинство руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений  имеют высшее профессиональное образование – 75%  и 57% , соответственно: директора – 100%, заведующие – 57%, директора ДОУ – 67%. Доля воспитателей детских садов с высшим образованием – 47%, учителей – 67%, педагогов дополнительного образования – 47%.  Показатели по уровню образования в рамках реализации подпрограммы достигнуты.

Доля учителей, преподающих предметы по специальности в соответствии с дипломом (в том числе о переподготовке),  в общей численности учителей составляет 83% (план 2015г – 82%).  Средний возраст педагогических работников – 40 лет.  Доля работников образования пенсионного возраста составляла 10% (2014 – 10,5%,) от общей численности работников образования района.

При этом доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей составляет 27%; педагогов, реализующих образовательные программы дошкольного образования – 38%, что соответствует планируемым показателям.

Процент закрепляющихся в образовательных учреждениях района молодых специалистов составляет 80%. Одна из  причин  - недостаточная обеспеченность служебным жильем (лишь  только в 2014г. – построен 2х-квартирный дом в с.Яркуль, предоставлено благоустроенное жилье 2 учителям в с.Усть-Тарка).

Остается актуальным потребность в педагогических кадрах. В настоящий момент требуются учителя физики и математики, русского языка и литературы, химии и биологии, английского языка, истории в 5 ОО.

Работа в условиях кадрового дефицита привела к необходимости привлечения учителей – совместителей и учителей - неспециалистов. По данным отчета 83-РИК в 2015-2016 учебном году в школах района работает 27 совместителей (2014-2015 уч.год – 22).

На сегодняшний день доля работников образования, повысивших квалификацию, в общей численности работников образования составила 100%; доля работников образования, прошедших квалификационное испытание, в общей численности аттестующихся на установление соответствия занимаемой должности составила 100%;

Результаты реализации подпрограммы соответствуют значениям целевого индикатора на 2015г.

- Подпрограмма «Одаренные дети»

Ожидаемые результаты:

- обеспечить участие в творческих и конкурсных  мероприятиях муниципального уровня  - до 80%  обучающихся; в творческих и конкурсных мероприятиях регионального уровня, федерального и международного уровней – не менее 20% обучающихся;

-  увеличить количество призёров и победителей региональных конкурсов к 2017 г. на 25% в сравнении с 2012 г.;

- увеличить долю детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору (не менее 3-х доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать качественные услуги дополнительного образования, до 42 % от общей численности детей школьного возраста;

- увеличить долю школьников, в обучающихся 8-11 (12) классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах;

- увеличить долю школьников из числа одарённых детей, которым оказана поддержка

Основной целью Подпрограммы является создание в Усть-Таркском районе условий, обеспечивающих выявление, развитие и адресной поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Положительные результаты дают следующие формы работы: научно-практическая конференция старшеклассников  «Поиск. Исследование. Открытие»; конференция для младших школьников «Первые шаги в исследовательскую деятельность», фестиваль       интеллектуальных игр «Умная голова» и др., участие обучающихся в очных и заочных фестивалях, конкурсах, олимпиадах.

В 2014-2015 учебном году доля участвующих в творческих и конкурсных мероприятиях муниципального уровня составляет 55%, в творческих и конкурсных мероприятиях регионального уровня, федерального и международного уровней – 15% обучающихся. Количество призеров и победителей региональных конкурсов увеличилось на 15% по сравнению с 2012 годом.

Одним из основных показателей успешности работы с одаренными детьми  является ежегодная Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. В 2014-2015 учебном году победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам стали двое обучающихся, что составляет 40% от числа участвующих (2012 г. – 15%).

Сложилась традиция стимулирования и социальной поддержки талантливых детей - ежегодно проводится прием Главы медалистов, выплачивается премия отличникам (с 2000 года), 2 воспитанника Детской школы искусств стали обладателями Губернаторской премии.

- Подпрограмма «Здоровье»

Ожидаемые результаты:

- создание внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся (воспитанников) и педагогов;

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

- укрепление здоровья обучающихся, снижение острой и хронической заболеваемости;

- рост у обучающихся физической и санитарно-гигиенической культуры и устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и активному образу жизни;

- повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья обучающихся.

Состояние здоровья обучающихся по группам здоровья можно оценить следующим образом: в 2012 году 1-ую группу здоровья имели 505 обучающихся (35%), 2-ую – 721 (50%), 3-ю и  4-ую – 217 (15%). В 2015 году 1-ую группу здоровья имеют 543 обучающихся (38%), 2-ую – 754 (53%), 3-ю и 4-ую – 132 (9%). Таким образом, количество детей спецмедгруппы уменьшилось с 2012 года на 6%.

Ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: реализуется программа «Здоровье», заполняется «Паспорт здоровья», проводятся мониторинги по состоянию здоровья и организации питания. Через  систему районных семинаров, курсов повышения квалификации, самообразование учителей физкультуры по вопросам здоровьесберегающих технологий накоплен  опыт урочной, внеклассной и внешкольной физкультурно-массовой и спортивной деятельности (спортивные праздники, дни «Здоровья», конкурсы, туристические походы, физминутки и др.).  Большое внимание уделяется организации уроков физкультуры и спортивных секций, уроков ОБЖ на основе здоровьесбережения, проведению различных внеклассных и дополнительных занятий. Ведется «Третий час физической культуры» во всех ОУ с 1 по 11 класс. Обучающиеся принимают участие во внутришкольных, межшкольных и районных соревнованиях,  районной спартакиаде школьников (проведено 14 районных соревнований).

Во всех школьных столовых района  организовано горячее  питание детей с учетом рекомендаций к детскому питанию, в соответствии с СанПиН 2.4.5.09-08,  Примерное 10- дневное меню согласуется с Роспотребнадзором. Льготным питанием обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей. Для питания детей  используется урожай, выращенный на пришкольных участках: 477,2 ц картофеля, 238 ц. овощей. Очень хорошо организовано питание обучающихся в Угуйской, Еланской, Побединской, Ново-Никольской, Дубровинской, Кушаговской, Богословской школах.

Сравнительная таблица

по организации питания в образовательных учреждениях района

| год | Количество учащихся | Количество питающихся | Льготное питание | % охвата всего | % охвата льготников | Стоимость питания на одного ребенка в день (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 1443 | 1317 | 1160 | 91,3 | 80,4 | 17,93 |
| 2015 | 1429 | 1341 | 1023 | 94 | 76 | 21.53 |

Продолжается работа по созданию здоровых и безопасных условий участников образовательного процесса. На совещаниях  руководителей, коллегиях, аппаратных совещаниях  обсуждаются проблемы обеспечения здоровых и безопасных условий труда школьников, педагогов, обслуживающего персонала. До сведения директоров своевременно доводятся постановления, распоряжения, приказы соответствующей тематики, информация пожарной охраны, Роспотребнадзора,   Энергонадзора, комитета по экологии.

Все школы прошли комиссионное   обследование на предмет готовности к новому учебному году и работе в зимних условиях. Качество готовности в большинстве школ комиссией охарактеризовано как хорошее,  по результатам обследования заполнены «Акты готовности». Все школы и детские сады обеспечены огнетушителями. Видеонаблюдение установлено в  Усть-Таркской, Угуйской , Щербаковской школах, в д/с «Солнышко». В сентябре  во всех ОУ проведен месячник Безопасности, в рамках которого были проведены «Уроки безопасности»,  тренировки по эвакуации детей, педагогов и обслуживающего персонала на случай возникновения пожара и  другое.

- Подпрограмма «Информатизация системы образования»

-   расширена материально-техническая база МБОУ ММЦ;

- созданы условия для повышения информационной культуры педагогических работников;

- все образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования оснащены компьютерной техникой;

- увеличена скорость подключения к сети интернет всех образовательных учреждений района;

- все учреждения дошкольного образования подключены к сети Интернет.

- Подпрограмма «Развитие  сети образовательных учреждений»

Ожидаемые результаты:

–  увеличение  до 90%  доли граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг;

-  увеличение до 65%  охвата детей в возрасте от 1,5 года до 6 лет услугами дошкольного образования, что соответствует областному показателю;

- повышение компетентности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам дошкольного образования (100%).

Основой системы образования является сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различного уровня. В 2015 году на территории района функционируют 25  муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 7 ДОУ (375 детей) и 9 дошкольных групп  на базах  школы (156 детей); 15 общеобразовательных школ, в которых обучается 1429 чел.: в 13 средних - 1316  обучающихся, в 2 основных - 84 обучающихся; в 6 –ти действующих филиалов - 29 детей; в 3 учреждениях дополнительного образования занимается 1830 (86%) детей с учетом двойного счета.

Из-за отсутствия детей приостановлена образовательная деятельность до 01.09.2016 года 5 филиалов - Мирнинская нош, Дубровинская нош, Зелёнорощинская нош, Воробьевская нош, Мартыновская нош.

В целях повышения качества образования и эффективности деятельности муниципальной образовательной системы  ликвидированы 8 филиалов - Красно-Никольская нош,  Николо-Гавриловская нош, Майская нош, Старосилишинская нош,

Резинская нош,  Дмитриевская нош, Тихоновская нош и районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.

Наглядным индикатором степени развитости сети является ее наполняемость. Наполняемость средних школ в 2015 году составила  101,2 человек (2012г – 101, 3 человек). Средняя наполняемость основных школ  в 2015 году - 42 человека  (2012 год-20,3 человек).

Средняя наполняемость классов увеличилась  по сравнению с 2012 годом  и составила 8,8 человек (2012г.-6,8). Самое высокое значение этого показателя достигнуто в МБОУ Усть-Таркской сош  (19 чел.). Наиболее низкая наполняемость классов           в общеобразовательных учреждениях: в МБОУ Камышевской СОШ - 3,9 чел., МБОУ Верхне-Омской ООШ - 4чел., МБОУ Ново-Никольской сош - 4 чел.

Созданы организационные, кадровые, нормативно-правовые, финансовые и материально-технические предпосылки для функционирования и развития системы образования. Продолжен  процесс приведения нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с изменившейся формой собственности и действующим законодательством. В целях создания казенных учреждений  района,  проводится государственная регистрация в налоговой инспекции, переоформляются лицензии  и свидетельства об аккредитации в управлении лицензирования Министерства образования, науки и инновационной политики в связи с изменением наименования учреждения  на МКОУ,  (распоряжение администрации Усть-Таркского района НСО №537-р от 05.11.2015 г.), вносятся соответствующие изменения в Уставы. Все ОУ имеют действующие  бессрочные лицензии на право  ведения  образовательной деятельности.

В рамках подпрограммы одним из показателей эффективности является безопасность и доступность качественных образовательных услуг всем участникам образовательного процесса. Безопасная доставка детей в школы и пришкольные интернаты осуществляется школьным транспортом под постоянным контролем администрации. Во всех образовательных учреждениях оформлены «Наблюдательные дела», копии хранятся в ОГИБДД. Имеются необходимые  приказы, назначаются ответственные  за прием и отправление детей, выпуск  в рейс технически исправного транспорта. Воспитатели интернатов, групп продленного дня ведут учет прибывших и убывших школьников. В целях обеспечения безопасности транспорт дважды в год проходит технический осмотр, оборудован системой ГЛОНАСС, установлены ТАХОГРАФы.  Школьный транспорт соответствует ГОСТу.   В текущем учебном году  перевозка осуществляется по 11 маршрутам. Общее число детей, для которых организован подвоз, составляет 103 чел,  (ежедневный подвоз в 9 школах -94 учеников, интернатов - 2, в них учащихся - 9).

Реализован комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности: обеспечены огнетушителями полностью все школы, учреждения дополнительного образования. Доля детей, обучающихся  в  образовательных учреждениях с установленной  АПС, увеличилась до 100%.

Основными проблемами, сдерживающими развитие системы образования, являются неэффективные расходы. Подготовлен план мероприятий по снижению неэффективных расходов, предусматривающих оптимизацию штатных расписаний, оптимизацию сети общеобразовательных учреждений,  уменьшение текущих расходов бюджета на образование.

В целом, система образования района в 2015 году стабильно функционирует и развивается. Решаются задачи по повышению качества общеобразовательных услуг, созданию современных комфортных и безопасных условий образовательного процесса, укреплению материальной базы образовательных учреждений, выравниванию возможностей получения качественного образования обучающихся сельских и городских школ, детей с ограниченными возможностями здоровья,  повышению эффективности управления в сфере образования.  Управлением  образования  внедряется современная система статистического наблюдения за состоянием дел в образовании, составляются рейтинги ОУ по активности участия в мероприятиях, проводятся мониторинговые исследования.

- Подпрограмма «Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования»

Ожидаемые результаты:

- развитие системы дошкольного образования района в соответствии с запросами общества и государства,

- увеличение до 99.5%  доли граждан,  удовлетворенных   качеством  предоставляемых образовательных услуг;

- повышение компетентности   педагогических  и руководящих работников образовательных учреждений  по вопросам дошкольного образования (100%);

- обеспечение построения целостного педагогического процесса в образовательных  учреждениях, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи (100%).

Дошкольное образование является первой ступенью в системе непрерывного образования, обеспечивая преемственность воспитания и обучения ребенка в условиях детского сада, семьи и школы.

В районе функционируют 7 детских садов  и 9 дошкольных групп при школах,   в которых воспитывается 531 ребенок в возрасте от 1,6 до 7 лет.

С целью удовлетворения потребности населения услугами дошкольного образования администрация района принимает участие в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы». С 2008 по 2013 год введены 396 мест.  Доступность  дошкольного образования в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 95%, от 3 до 7 лет – 100%. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 90%.

С декабря 2014 года введена в эксплуатацию региональная автоматизированная информационная система «Электронный детский сад», которая позволяет в электронном виде оказывать услуги по зачислению детей в детские сады, вести учет очередности.

На 1.12.2015 г. очередь в детские сады от 1,6 до 3 лет - 12 детей. Родительская плата  в детских садах с. Усть-Тарка составляет 1100 рублей, в  остальных дошкольных группах и детских садах  850 рублей.

Совершенствуются условия для воспитания и обучения маленьких детей района в соответствии с современными требованиями. С 1 сентября 2015 года все дошкольные учреждения района реализуют программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

- Подпрограмма «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»

- Всего детей с ОВЗ в районе 110 человек (из них дети – инвалиды в образовательных учреждениях -30 человек).

Все дети с ОВЗ и дети–инвалиды получают качественное образование в образовательных учреждениях по месту жительства. Исключение составляют дети с тяжелыми заболеваниями, которым при прохождении медико-социальной экспертизы рекомендована реабилитация в структуре соцзащиты (4 человека); и детей, которые по желанию родителей обучаются в учреждениях, реализующих программы для детей с нарушениями (9 человек).

В рамках реализации подпрограммы:

- функционирует единая база учета детей с ОВЗ и детей – инвалидов;

- дети с ОВЗ и дети-инвалиды включены  в сеть дистанционного надомного обучения (4 человека и 2 – на очереди);

- 4 ОО включены в областной проект по инклюзивному образованию;

- проводятся районные конференции, семинары по актуальным проблемам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов;

- увеличивается число педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися и воспитанниками с ОВЗ и детьми – инвалидами, в условиях инклюзивного образования.

Следует сделать вывод о том, что система образования района, ориентированная на программы развития образования Новосибирской области и районной целевой  программы «Развитие образования Усть-Таркского района на 2013-2017 г.», отраженных в плане основных мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в системе образования Усть-Таркского района, направленные на повышение эффективности и качества образования»,  в соглашениях между Минобрнауки НСО и администрацией района за 2013- 2015 годы, планов действий по выполнению основных задач социально-экономического развития в сфере общего образования на 2013-2015 годы, в других нормативных документах, в  основном достигает  ожидаемых целевых значений, работа будет продолжаться  и в дальнейшем.

Начальник управления образования                                          Б.В. Грушицкий