ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Усть-Тарка

от                                                                          №

Об утверждении Плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Усть-Таркского района

В соответствии с п.3 приказа министерства экономического развития Новосибирской области от 14.07.2016 года №79 «Об утверждении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области», постановлением администрации Усть-Таркского района от 20.02.2017 №48 «О создании рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Усть-Таркского района», в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Усть-Таркского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Усть-Таркском районе  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Усть-Таркского района.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Таркского района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Усть-Таркского района Эйсфельда В. Ф.

| Глава Усть-Таркского района Новосибирской области | А. П. Турлаков |
| --- | --- |

Гридин К. С. 22-332

Утвержден постановлением администрации Усть-Таркского района

ПЛАН

мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта

Новосибирской области на территории Усть-Таркского района

| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в Усть-Таркском районе Показатели эффективности внедрения требования Стандарта 2017 год 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за внедрение требования Стандарта (ФИО, должность, тел., e-mail) |
| № | Этап реализации |  |  | Результат этапа |  |  | Дата начала |  |  |  | Дата окончания |  | Ответственный за этап реализации (ФИО, должность, тел., e-mail) |
| 1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Усть-Таркского района (далее – Инвестиционный паспорт). Описание текущей ситуации: выполнено. Разработан и поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт Усть-Таркского района. При разработке инвестиционного паспорта использована типовая форма, разработанная министерством экономического развития Новосибирской области, рекомендуемая структура документа соблюдена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в Инвестиционном паспорте от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | не менее 30% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | не менее 35% |  |
| 1.1. | Актуализация разделов инвестиционного паспорта |  |  | Доработанный проект инвестиционного паспорта |  |  | 01.06.2017 |  |  |  | 05.09.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 1.2. | Публикация инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | Публикация инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | 05.09.2017 |  |  |  | 12.09.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 10.10.2017 |  |  |  | 20.10.2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 1.4. | Доработка проекта документа по итогам общественной экспертизы (при необходимости) |  |  | Доработанный проект инвестиционного паспорта |  |  | 20.10.2017 |  |  |  | 30.10.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 1.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.11.2017 |  |  |  | 20.12.2017 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Описание текущей ситуации: выполнено частично. В Усть-Таркском районе принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в районе. 1. Назначен инвестиционный уполномоченный в Усть-Таркском районе. Постановлением администрации Усть-Таркского района от 19.03.2012г № 99 утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном в Усть-Таркском районе. 2. Постановлением администрации Усть-Таркского района от 19.09.2012г. №370 с целью повышения конкурентоспособности экономики определены перспективные направления инвестиционной деятельности в районе. 3. Постановлением администрации Усть-Таркского района от 22.10.2012 № 432 «О совете по инвестициям Усть-Таркского района» образован совет по инвестициям Усть-Таркского района, утверждено Положение, регламентирующее деятельность совета. 4. Определены формы муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты, соответствующие перспективным направлениям инвестиционной деятельности в Усть-Таркском районе (постановление администрации Усть-Таркского района от 03.10.2012 г. №396). 5. Действует муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Таркском районе на 2014-2016 годы», которой определены формы муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 8. Для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Усть-Таркского района применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (Положение утверждено решением сессии Совета депутатов Усть-Таркского района от 16.06.2016г №73). В данной системе налогообложения применяются понижающие значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности. Наряду с вышеизложенным необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и, при необходимости, внести изменения, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории Усть-Таркского района, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 45,0 |  |
| 2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования и выявления противоречий |  |  | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих и вновь принимаемых муниципальных правовых актах |  |  | 01.09.2017 |  |  |  | 01.11.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 2.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов |  |  | Проекты муниципальных правовых актов |  |  | 01.11.2017 |  |  |  | 01.01.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 2.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов |  |  | Заключения об оценке регулирующего воздействия муниципальных правовых актов |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 01.02.2018 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 2.4. | Размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | 01.02.2018 |  |  |  | 03.02.2018 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 01.02.2018 |  |  |  | 20.02.2018 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 2.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.02.2018 |  |  |  | 20.03.2018 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 3 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – ОРВ) и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности Адрес специализированного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения публичного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов: http://www.ust-tarka.nso.ru/ (официальный сайт администрации Усть-Таркского района). Вместе с тем, необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, привлечь к проведению экспертизы предпринимательские объединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | 1. Доля муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА) и проектов НПА, в которых устранены (полностью или частично) положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании заключения об ОРВ или экспертизе уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), от общего числа НПА и проектов НПА с отрицательным заключением, %; |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 100,0 |  |
|  | 2. Количество НПА, прошедших экспертизу (в текущем периоде), единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 8 |  |
| 3.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования и выявления противоречий |  |  | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих и вновь принимаемых муниципальных правовых актах |  |  | 01.09.2017 |  |  |  | 01.12.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 3.2. | Утверждение плана проведения экспертизы муниципальных правовых актов Усть-Таркского района |  |  | План проведения экспертизы муниципальных правовых актов Усть-Таркского района на 1 полугодие 2017 года утвержден и опубликован на официальном сайте администрации Усть-Таркского района http://www.ust-tarka.nso.ru/ |  |  | 01.12.2017 |  |  |  | 31.12. 2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 3.3. | Разработка проектов муниципальных правовых актов |  |  | Проекты муниципальных правовых актов |  |  | 01.11.2017 |  |  |  | 15.01.2018 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 3.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов |  |  | Заключения об оценке регулирующего воздействия муниципальных правовых актов |  |  | 15.01.2017 |  |  |  | 15.02.2018 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 3.5. | Размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | 15.02.2018 |  |  |  | 20.02.2018 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 3.6. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 01.02.2018 |  |  |  | 20.02.2018 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 3.7. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.02.2018 |  |  |  | 20.03.2018 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 4. | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства (далее – МЧП), включая реализацию концессионных соглашений Описание текущей ситуации: не выполнено. Процедура реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства в Усть-Таркском районе нормативно не закреплена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства, единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 1 |  |
| 4.1. | Определение уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства |  |  | Постановление администрации Усть-Таркского района |  |  | апрель 2017 |  |  |  | апрель 2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 4.2. | Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере МЧП: -порядка проведения конкурсов на право заключения соглашений о реализации проектов муниципально-частного партнерства; - порядка разработки проектов муниципально-частного партнерства; - порядка принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства; - порядка взаимодействия органов местного самоуправления Усть-Таркского района при реализации проектов муниципально-частного партнерства. |  |  | Проекты нормативных правовых актов Усть-Таркского района |  |  | 01.03.2017 |  |  |  | 01.07.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 4.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов |  |  | Заключения об оценке регулирующего воздействия муниципальных правовых актов |  |  | 01.07.2017 |  |  |  | 01.08.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
|  | Размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | 01.07.2017 |  |  |  | 03.07.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 4.4. | Определение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение его на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 01.02.2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 01.08.2017 |  |  |  | 01.09.2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.09.2017 |  |  |  | 20.10.2017 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 5. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Таркском районе Описание текущей ситуации: выполнено частично. С целью формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на Инвестиционной карте Новосибирской области обеспечивается своевременное нанесение инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Усть-Таркского района. Информация о ключевых объектах инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих федеральных, региональных и муниципальных программах, а также о планируемых к строительству (реконструкции) инвестиционных объектах, реестре инвестиционных площадок Усть-Таркского района размещена в Инвестиционном паспорте Усть-Таркского района, отчете инвестиционного уполномоченного и размещена на официальном сайте администрации Усть-Таркского района http://www.ust-tarka.nso.ru/. Необходимо разработать и ежегодно обновлять План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Таркском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 3 |  |
|  | Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | не менее 70,0 |  |
| 5.1. | Утверждение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Усть-Таркском районе |  |  | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Усть-Таркском районе |  |  | 15.04.2017 |  |  |  | 20.04.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 5.2. | Размещение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Усть-Таркском района на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Усть-Таркском района, размещенный на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  | 20.04.2017 |  |  |  | 01.05.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 5.3. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.05.2017 |  |  |  | 20.06.2017 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 6. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Усть-Таркского района Описание текущей ситуации: выполнено. На официальном сайте Усть-Таркского района указаны рабочие телефоны Главы Усть-Таркского района, его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации Усть-Таркского района. Также, размещены в открытом доступе контакты инвестиционного уполномоченного: указан доступный для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности мобильный телефон и электронная почта. Регулярно освещается в районной газете «Знамя Труда», на официальном сайте администрации Усть-Таркского района, информация о мероприятиях инвестиционной и предпринимательской направленности с участием главы муниципального образования и инвестиционного уполномоченного. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Журина Елена Александровна - управляющий делами администрации Усть-Таркского района, тел. 8-383-72-22156 |
|  | Число обратившихся к руководству муниципального района, городского округа, монопрофильного муниципального образования Новосибирской области по каналу (каналам) прямой связи в месяц/год, единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | не менее 50 (в год) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | не менее 55 (в год) |  |
| 6.1. | Размещение служебных мобильных телефонов заместителей главы Усть-Таркского района, курирующих вопросы, связанных с реализацией инвестиционных проектов на официальном сайте Усть-Таркского района. |  |  | Размещение в открытом доступе контактной информации |  |  | 01.08.2016 |  |  |  | 15.08.2016 |  | Журина Елена Александровна - управляющий делами администрации Усть-Таркского района, тел. 8-383-72-22156 |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 10.10.2016 |  |  |  | 17.10.2016 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 6.3. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.11.2016 |  |  |  | 20.12.2016 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 7. | Создание на официальном сайте администрации Усть-Таркского района специализированного раздела об инвестиционной деятельности в Усть-Таркском районе Описание текущей ситуации: выполнено частично. На официальном сайте Усть-Таркского района будет создан специализированный раздел «Инвестиции» В данном разделе будет размещен инвестиционный паспорт Усть-Таркского района. Также размещена контактная информация (каналы прямой связи) инвестиционного уполномоченного, Положение о деятельности инвестиционного уполномоченного. В данном разделе размещаются с периодичностью 1 раз в квартал отчеты инвестиционного уполномоченного, в которых содержится информация о планируемых к реализации и реализуемых на территории Усть-Таркского района инвестиционных проектах, описание мер поддержи инвесторов и порядок обращения их для получения, информация о результатах заседания Инвестиционного Совета. Необходимо структурировать раздел и дополнить его информационными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Число посетителей специализированного интернет-ресурса в месяц/год, единиц; |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | не менее 16/64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | не менее 20/240 |  |  |
|  | Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализированном разделе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, от общего числа опрошенных предпринимателей, %. |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | не менее 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | не менее 45,0 |  |  |
| 7.1. | Создание удобной системы навигации для удобства пользования интернет - ресурсом | Размещение ссылки на специализированный раздел «Инвестиции» на главной странице официального сайта администрации Усть-Таркского района |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  | 30.03.2017 |  | Будовских Алексей Сергеевич-начальник ИТ отдела 8-38372-22693 |
| 7.2. | Дополнение раздела «Инвестиции» информационными материалами | Актуализированный раздел «Инвестиции» на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  |  |  |  | 30.03.2017 |  |  |  | 30.04.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 9 | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров Описание текущей ситуации: выполнено частично. На официальном сайте Усть-Таркского района создан специализированный раздел «Предпринимательство». В данном разделе опубликованы действующие государственные и муниципальная программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реестры получателей государственной и муниципальной поддержки, действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства. В администрации Усть-Таркского района с 2010 года функционирует информационно-консультационный пункт по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, оборудованный специальным рабочим местом (компьютером с доступом в сеть Интернет и многофункциональным устройством). Систематически проводятся мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и освещаемые в СМИ: обучающие семинары «Открытие собственного дела», круглые столы о мерах поддержи малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием представителей Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, финансовых организаций; положительный опыт деятельности предпринимателей в реализации государственных программ, муниципальной программы, проводимые ими благотворительные акции. Необходимо расширение спектра предоставляемых услуг по информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе многофункционального центра, а также дополнение информационного интернет-ресурса материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Таркского района, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Таркского района, % |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | не менее 7,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | не менее 10,0 |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Таркского района, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Таркского района, % |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | не менее 15,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | не менее 18,0 |  |  |
| 9.1. | Актуализация на официальном сайте администрации Усть-Таркского района информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном и областном уровне, о проводимых мероприятиях, об изменениях нормативных правовых актов в области поддержки и ведения предпринимательской деятельности, о кредитных и микрофинансовых организациях, о требованиях при прохождении процедур в рамках государственных и муниципальных услуг |  |  |  | Информационное сообщение |  | по мере необходимости |  |  |  | по мере необходимости |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 9.2. | Распространение информации об оказываемых МФЦ консультационных услугах субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Размещение информации на официальном сайте администрации Усть-Таркского района в новостной ленте |  | 01.09.2016 |  |  |  | 01.03.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 9.3. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы | 20.01.2017 |  |  |  | 20.02.2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 9.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | 20.02.2017 |  |  |  | 20.03.2017 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 10 | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Усть-Таркского района Описание текущей ситуации: выполнено частично. Постановлением администрации Усть-Таркского района от 31.10.2012 № 397-па «О совете по инвестициям Усть-Таркского района» образован совет по инвестициям Усть-Таркского района, утверждено Положение, регламентирующее деятельность совета. В своей деятельности совет по инвестициям рассматривает вопросы, связанные с формированием благоприятного инвестиционного климата на территории Усть-Таркского района. Необходимо создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Усть-Таркского района (далее – общественный совет) с включением в него должностных лиц органов местного самоуправления Усть-Таркского района, предпринимателей, инвесторов, представителей бизнес-объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Количество проведенных заседаний общественного совета, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 3 |  |  |
|  | Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, % |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 100,0 |  |  |
|  | Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, % |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 100,0 |  |  |
| 10.1. | Формирование общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Усть-Таркского района |  | Постановление администрации Усть-Таркского района |  |  |  |  |  | 01.09.2016 |  | 01.12.2016 |  | Шпека Борис Николаевич – заместитель главы администрации района– начальник управления экономического развития, труда промышленности, торговли и транспорта администрации Усть-Таркского района, тел.8-383-63-21-578, shpekabn@mail.ru |
| 10.2. | Формирование плана работы общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (далее – общественный совет) |  | Утвержденный план работы общественного совета |  |  |  |  |  | 01.12.2016 |  | 31.12.2016 |  | Шпека Борис Николаевич – заместитель главы администрации района– начальник управления экономического развития, труда промышленности, торговли и транспорта администрации Усть-Таркского района, тел.8-383-63-21-578, shpekabn@mail.ru |
| 10.3. | Публикация информации о деятельности общественного совета на официальном сайте администрации Усть-Таркского района |  | Опубликованная информация о деятельности общественного совета |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 10.4 | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  |  | 20.07.2017 |  |  | 20.08.2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 10.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  | 20.09.2017 |  |  | 20.10.2017 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 11. | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов Описание текущей ситуации: выполнено частично. В администрации Усть-Таркского района произведен анализ инфраструктурной обеспеченности инвестиционных площадок, утвержден реестр инвестиционных площадок Усть-Таркского района, доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов. Систематически проводится работа по его своевременной актуализации. Инвестиционным уполномоченным по Усть-Таркскому району проводится работа по поиску площадок и созданию на территории района биснес-инкубатора, а также поиску потенциальных резидентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
|  | Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, % от площади, предусмотренной для размещения резидентов. |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100 |  |  |
| 11.1. | Разработка дорожной карты создания объекта инфраструктуры |  | Разработанная дорожная карта с указанием основных мероприятий |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 01.12.2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 11.2. | Разработка и утверждение критериев и порядка отбора и размещения резидентов |  | Утвержденный порядок отбора и размещения резидентов |  |  |  | 01.02.2017 |  |  |  | 01.03.2017 |  | Гридин Кирилл Сергеевич – заместитель начальника управления по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономики, тел.8-383-72-22-332 oer07@mail.ru |
| 11.4 | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  | 01.02.2017 |  |  |  | 01.03.2017 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 11.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.03.2017 |  |  |  | 20.04.2017 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 14. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства Описание текущей ситуации: выполнено. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников администрации Усть-Таркского района осуществляется в соответствии Планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Усть-Таркского района. План формируется ежегодно на основании потребностей в обучении (заявки сформированы с учетом предложений структурных подразделений администрации Усть-Таркского района). Также, муниципальные служащие, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, ежегодно проходят повышение квалификации на специализированных курсах, участвуя в образовательных программах. В 2016 году по программе «Развитие института государственно-частного партнерства» повысили квалификацию 3 человека, в 3 квартале 2016 года планируется повышение квалификации главного специалиста по земельным ресурсам и землеустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, % |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | Журина Елена Александровна управляющий делами администрации Усть-Таркского района, тел. 8-383-72-22156 |
| 14.1. | Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, % Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, % |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, % Организация повышения квалификации муниципальных служащих администрации Усть-Таркского района, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в соответствие с требованиями и в сроки, установленными муниципальными нормативными актами Усть-Таркского района |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Усть-Таркского района, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  | 100 |  |  |
| 14.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения Стандарта |  | Решение, оформленное Протоколом экспертной группы |  |  |  | 01.09.2016 |  |  |  | 31.12.2016 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |
| 14.3. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  | 20.10.2016 |  |  |  | 20.11.2016 |  | Эйсфельд Владимир Федорович – первый заместитель главы администрации района, тел.8-383-72-22-245, eisfeld@mail.ru |