## Лист2
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области Усть-Таркский район
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс. м3 | воды, тыс. м3
1 | с. Усть-Тарка | Капитальный ремонт ДК в с.Усть-Тарка | социальная инфраструктура | Областной бюджет | 2.2 | 2017 | Проведен ремонт помещений входной группы, зрительного зала |  |  |  |  | Гос.программа "Культура Новосибирской области 2015-2020гг" | Реализуемый | администрация муниципального района | с. Усть-Тарка 8(38372)23536
2 | Усть-Таркский район с. Яркуль-Матюшкино | Строительство телятника на 150 голов | Сельское хозяйство | Соственные ср-ва инвестора | 4.2 | 2017 | Практически построен. Ведутся пуско-наладочные работы. Будет введен в эксплуатацию до конца 2017 года. |  |  |  |  | Бизнес-план | Реализуемый | ЗАО Яркуль-Матюшкинское | 8(38372)26645
3 | Усть-Таркский район | Строительство жилых домов для специалистов в сфере сельского хозяйства | Сельское хозяйство | Фед., обл. бюджеты, собственные ср-ва | 3.3 | 2018 | Проектирование, подготовка земельных участков |  |  |  |  | Государственная программа | Планируемый к реализации | администрация муниципального района | с. Усть-Тарка 8(38372)23009
4 | Усть-Таркский район | Ремонт федеральной дороги Усть-Тарка - Резино | Дорожное строительство | Федеральный бюджет | 336 | 2017 | Готовность 99% |  |  |  |  | Гос. Программа | Реализуемый | ТУАД НСО | с. Усть-Тарка 8(38372)22712
5 | Усть-Таркский район | Ремонт внутрипоселенческих дорог | Дорожное строительство | Фед., обл. бюджеты, собственные ср-ва | 22.1 | 2017 | Работы будут завершены до конца 2017 года |  |  |  |  | Гос. Программа | Реализуемый | администрация муниципального района | с. Усть-Тарка 8(38372)22712
6 | Усть-Таркский район | Укладка оптической линии Яркуль-Матюшкино – п. Октябрьский | Связь | Фед. Бюджет | 15.6 | 2017 | Работы будут завершены до конца 2017 года |  |  |  |  | Гос. Программа | Реализуемый | администрация муниципального района | с. Усть-Тарка 8(38372)22712
7 | с. Усть-Тарка | Ремонт водопровода в селе Усть-Тарка | ЖКХ | Областной бюджет | 6 | 2017 | Работы будут завершены до конца 2017 года |  |  |  |  | Гос. Программа | Реализуемый | администрация муниципального района | с. Усть-Тарка 8(38372)22712
8 | Усть-Таркский район | Обновление парка сельхозтехники | сельское хозяйство | Фед., обл. бюджеты, собственные ср-ва | 100-110 | 2018 | Планируется |  |  |  |  | бизнес-план | Планируемый к реализации | сельхозпредприятия | с. Усть-Тарка 8(38372)22332
9 | Усть-Таркский район | Строительство и ре-конструкция животно-водческих комплексов | сельское хозяйство | Фед., обл. бюджеты, собственные ср-ва | 60-70 | 2018 | Планируется |  |  |  |  | бизнес-план | Планируемый к реализации | сельхозпредприятия | с. Усть-Тарка 8(38372)22332
10 | Усть-Таркский район | Строительство жилья | сельское хозяйство | Фед., обл. бюджеты, собственные ср-ва | 15-20 | 2018 | Планируется |  |  |  |  | бизнес-план, гос. Программа | Планируемый к реализации | администрация муниципального района, сельхозпредприятия | с. Усть-Тарка 8(38372)22332
11 | Усть-Таркский район | Ремонт и реконструк-ция внутри-поселенче-ских дорог | Дорожное строительство | Фед., обл. бюджеты, собственные ср-ва | 25-30 | 2018 | Планируется |  |  |  |  | гос. Программы | Планируемый к реализации | администрация муниципального района | с. Усть-Тарка 8(38372)22332
Отрасль: указывается вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором.
Источник финансирования:бюджетные, внебюджетные средства. Кроме того, обязательно указывается получение бюджетных ассигнований из Инвестиционного фонда Российской Федерации на реализацию проекта.
Фактическое состояние: предпроектные работы, проектирование, проходит государственную экспертизу, процент готовности объектов строительства и реконструкции, этап эксплуатации, реализация приостановлена.
Мощность потребления: указываются мощности потребления энергетических ресурсов, требующиеся для функционирования инвестиционного объекта или объекта инфраструктуры (при наличии информации).
Основание реализации: указывается основание для строительства либо реконструкции (государственная программа, ведомственая целевая программа, инвестиционная программа, бизнес-план).
Вид объекта: планируемый к реализации, реализуемый.
Инициатор: наименование областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, органа местного самоуправления Новосибирской области, организации.
Контактные данные: адрес местонахождения, номер телефона, адрес электронной почты инициатора.

## Лист1
планируемый
реализуемый