План мероприятий по реализации регионального проекта

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на  территории Усть-Таркского района

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации |  | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение социологического опроса и анализ статистической данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Аналитические материалы | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.2. | Определение перечня наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Перечень наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.3. | Организация в 2020 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С 2020года оказаны услуги по информированию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям не менее 7 женщин. | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.4. | Организация в 2020 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С 2020 года оказаны услуги по профориентационной ориентации для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет не менее 7 женщин. | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г.,Евстафьева Т.В. |
| 1.5. | Организация в 2020 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 01.02.2020 | 31.12.2020 | С 2020 года прошли обучения не менее 7 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.6. | Организация в 2021 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С 2021 года оказаны услуги по информированию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям не менее 7 женщин. | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.7. | Организация в 2021 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С 2021 года оказаны услуги по профориентации для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет не менее 7 женщин. | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.8. | Организация в 2021 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2021 | 31.12.2021 | С 2021 года прошли обучения не менее 7 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.9. | Организация в 2022 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С 2022 года оказаны услуги по информированию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям не менее 9 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.10. | Организация в 2022 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С 2022 года оказаны услуги по профориентации для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет не менее 9 женщин. | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.11. | Организация в 2022 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | С 2022 года прошли обучения не менее 9 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.12. | Организация в 2023 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С 2023 года оказаны услуги по информированию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям не менее 9 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.12. | Организация в 2023 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С 2023 года оказаны услуги по профориентации для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет не менее 9 женщин. | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.13. | Организация в 2023 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 01.02.2023 | 31.12.2023 | С 2023 года прошли обучения не менее 9 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.14. | Организация в 2024 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С 2024года оказаны услуги по информированию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям не менее 9 женщин. | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.15. | Организация в 2024 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С 2024 года оказаны услуги по профориентации для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет не менее 9 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.16. | Организация в 2024 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 01.02.2024 | 31.12.2024 | С 2024 года прошли обучения не менее 9 женщин | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.17. | Сформирован специализированный банк вакансий с гибкими формами занятости, подходящих для трудоустройства женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Доклад в Министерство труда и социального развития НСО России | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |
| 1.18. | Проведены специализированные мероприятия по содействию трудоустройству женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (ярмарки вакансий, аукционы специалистов и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Доклад в Министерство труда и социального развития НСО России | ГКУ НСО «Усть-Таркский центр занятости населения» | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. |