План мероприятий по реализации регионального проекта

«Старшее поколение» на  территории Усть-Таркского района

| 1.3. Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результат: Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в филиале МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов», сохранивших способность к самообслуживанию, в 2024 году достигла 55% |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет о доле граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в филиале МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов», сохранивших способность к самообслуживанию |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2019 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.2. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2019 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.3. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2020 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.4. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2020 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.5. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2021 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.6. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2021 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.7. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2022 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.8. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2022 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.9. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2023 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.10. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2023 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.11. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2024 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.3.12. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2024 |  | Барт Н.Е. Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4. Пропаганда здорового образа жизни и физической активности на базе МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО с целью формирования предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат: Предпосылки к активному долголетию в 2024 году созданы у 500 человек |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет о количестве граждан пожилого возраста, участвующих в проекте для граждан пожилого возраста малых сел Усть-Таркского района «Шаг навстречу», направленных на укрепление физического и психического здоровья |  | РП |
| 1.4.1. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2019 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.2. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2019 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.3. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2020 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.4. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2020 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.5. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2021 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.6. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2021 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.7. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2022 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.8. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2022 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.9. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2023 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.10. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2023 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.11. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2024 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.4.12. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2024 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга |  | РП |
| 1.5. Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Результат: Социально-бытовые условия проживания улучшены для 10 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; санаторно-оздоровительный отдых обеспечен для 50 ветеранов войны и труда; основам компьютерной грамотности обучено 80 неработающих граждан пожилого возраста |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет о количестве граждан, у которых улучшилось социально- экономическое положение | РП |
| 1.5.1. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2019 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.2. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2019 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.3. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2020 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.4. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2020 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.5. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2021 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.6. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2021 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.7. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2022 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.8. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2022 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.9. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2023 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.10. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2023 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.11. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2024 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.5.12. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2024 |  | Козарез В.А. Гридина О.А. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 1.6. Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Результат: Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено размещение 12 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 01.01.2019 |  | 01.12.2019 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Подготовлен отчет |  |
| 1.6.1 |  | Мероприятие: Определены подходы к проведению информационной кампании |  | 01.01.2019 |  | 01.04.2019 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Сформирована концепция | РП |
| 1.6.2. |  | Мероприятие: Мероприятия проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах |  | 01.01.2019 |  | 01.12.2019 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Размещена информация о реализации проекта | РП |
|  |  | Результат: Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено размещение 12 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 01.01.2020 |  | 01.12.2020 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Подготовлен отчет |  |
| 1.6.3. |  | Мероприятие: Определены подходы к проведению информационной кампании |  | 01.01.2020 |  | 01.04.2020 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Сформирована концепция | РП |
| 1.6.4. |  | Мероприятие: Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах |  | 01.01.2020 |  | 01.12.2020 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Размещена информация о реализации проекта | РП |
|  |  | Результат: Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено размещение 12 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 01.01.2021 |  | 01.12.2021 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Подготовлен отчет |  |
| 1.6.5. |  | Мероприятие: Определены подходы к проведению информационной кампании |  | 01.01.2021 |  | 01.04.2021 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Сформирована концепция | РП |
| 1.6.6. |  | Мероприятие: Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах |  | 01.01.2021 |  | 01.12.2021 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Размещена информация о реализации проекта | РП |
|  |  | Результат: Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено размещение 12 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 01.01.2022 |  | 01.12.2022 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Подготовлен отчет |  |
| 1.6.7. |  | Мероприятие: Определены подходы к проведению информационной кампании |  | 01.01.2022 |  | 01.04.2022 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Сформирована концепция | РП |
| 1.6.8. |  | Мероприятие: Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах |  | 01.01.2022 |  | 01.12.2022 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Размещена информация о реализации проекта | РП |
|  |  | Результат: Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено размещение 12 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 01.01.2023 |  | 01.12.2023 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Подготовлен отчет |  |
| 1.6.9. |  | Мероприятие: Определены подходы к проведению информационной кампании |  | 01.01.2023 |  | 01.04.2023 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Сформирована концепция | РП |
| 1.6.10. |  | Мероприятие: Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах |  | 01.01.2023 |  | 01.12.2023 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Размещена информация о реализации проекта | РП |
|  |  | Результат: Проведена информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Обеспечено размещение 12 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 01.01.2024 |  | 01.12.2024 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Подготовлен отчет |  |
| 1.6.11. |  | Мероприятие: Определены подходы к проведению информационной кампании |  | 01.01.2024 |  | 01.04.2024 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Сформирована концепция | РП |
| 1.6.12. |  | Мероприятие: Мероприятия регионального проекта освещены посредством размещения информации в средствах массовой информации и интернет ресурсах |  | 01.01.2024 |  | 01.12.2024 |  | Козарез В.А., Барт Н.Е. |  | Размещена информация о реализации проекта | РП |
| 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: обеспечение услугами сиделки, родственного ухода; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Результат: Количество человек, обеспеченных стационарозамещающими формами социального обслуживания, составило 30 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет о количестве граждан, обеспеченных стационарозамещающими формами социального обслуживания |  |
| 2.1.1. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2019 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.1.2. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2019 |  | Барт Н.Е. Макеева М.Ю. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2. Повышение профессионального уровня специалистов МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Результат: Обучено 50 специалистов МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет о количестве специалистов МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО, прошедших обучение |  |
| 2.2.1. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2019 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.2. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2019 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.3. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2020 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.4. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2020 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.5. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2021 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.6. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2021 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.7. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2022 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.8. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2022 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.9. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2023 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.10. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2023 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.11. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2024 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.2.12. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2024 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 2.4.10. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2024 |  | Барт Н.Е., Закамалдина Г.Н. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3. Приведение организаций социального обслуживания населения Новосибирской области в надлежащее состояние и недопущение образования очередей в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение работ по ремонту жилого корпуса, коммуникаций, благоустройству территории в филиале МБУ «КЦСОН» Усть-Таркского района НСО «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Результат: Улучшены условия проживания для 40 граждан пожилого возраста и инвалидов, комфортное проживание, приближенное к домашнему, получили 10 граждан. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет о количестве граждан, для которых улучшены условия проживания |  |
| 3.1.1. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2019 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.2. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2019 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.3. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2020 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.4. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2020 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.5. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2021 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.6. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2021 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.7. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2022 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.8. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2022 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.9. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2023 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.10. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2023 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.11. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2024 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.1.12. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2024 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.2.8. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2022 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.2.9. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2023 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.2.10. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2023 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.2.11. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.07.2024 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |
| 3.2.12. |  | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта |  |  |  | 15.12.2024 |  | Барт Н.Е., Мавлитова Р.Б. |  | Отчет по результатам мониторинга | РП |

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

| 4.1. | Проведение социологического опроса с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении |  | 28.02.2019, далее -ежегодно | Логунова Л.Г., Чернова Т.И. | Аналитические материалы по результатам опроса | Логунова Л.Г., Чернова Т.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Подготовка прогноза численности граждан, относящихся к категории предпенсионного возраста |  | 31.01.2019, далее - ежегодно | Логунова Л.Г., Чернова Т.И. | Аналитические материалы | Логунова Л.Г., Чернова Т.И. |
| 4.3. | Проведение мониторинга планируемого высвобождения работников предпенсионного возраста в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности персонала |  | 2019-2024 годы ежемесячно | Логунова Л.Г., Чернова Т.И. | Аналитические материалы по результатам мониторинга | Логунова Л.Г., Чернова Т.И. |
| 4.4. | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Логунова Л.Г., Евстафьева Т.В. | Список состава участников мероприятий |  |
| 4.5. | Организация профессиональной ориентации и профилирования граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2019 году | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Парфенова М.И., Евстафьева Т.В. | Оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.6. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году |  | 31.12.2019 | Логунова Л.Г. | Прошли обучение не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.7. | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Евстафьева Т.В., Логунова Л.Г. | Список состава участников мероприятий |  |
| 4.8. | Организация профессиональной ориентации и профилирования граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2020 году | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Евстафьева Т.В., Парфенова М.И., Логунова Л.Г. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.9. | Организвация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 -2020 годах |  | 31.12.2020 | Логунова Л.Г. | С 2019 года прошли обучение не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.10. | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2021 году | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Евстафьева Т.В., Логунова Л.Г. | Список состава участников мероприятий |  |
| 4.11. | Организация профессиональной ориентации и профилирования граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2021 году | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Евстафьева Т.В., Парфенова М.И., Логунова Л.Г. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.12. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2021 годах |  | 31.12.2021 | Логунова Л.Г. | Прошли обучение не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.13 | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Чернова Т.И., Евстафьева Т.В., Логунова Л.Г. | Список состава участников мероприятий |  |
| 4.14. | Организация профессиональной ориентации и профилирования граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Евстафьева Т.В., Парфенова М.И., Логунова Л.Г. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.15. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2022 годах |  | 31.12.2022 | Логунова Л.Г. | С 2019 года прошли обучение не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.16. | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2023 году | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Евстафьева Т.В., Парфенова М.И., Логунова Л.Г. | Список состава участников мероприятий |  |
| 4.7. | Организована профессиональная ориентация и профилирование граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2023 году | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Евстафьева Т.В., Парфенова М.И., Логунова Л.Г. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 145 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.18. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2023 годах |  | 31.12.2023 | Логунова Л.Г. | С 2019 года прошли обучение не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.19. | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2024 году | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Евстафьева Т.В., Парфенова М.И., Логунова Л.Г. | Список состава участников мероприятий |  |
| 4.20. | Организация профессиональной ориентации и профилирования граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2024 году | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Евстафьева Т.В., Парфенова М.И., Логунова Л.Г. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации, проведено профилирование не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |
| 4.21. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2024 годах |  | 31.12.2024 | Логунова Л.Г. | С 2019 года прошли обучение не менее 5 граждан предпенсионного возраста |  |