

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Усть-Таркского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.02.2025 №50

с. Усть-Тарка

Об утверждении Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Таркского района Новосибирской области на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Таркского района Новосибирской области на 2025 год (далее – План).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Усть-Таркского района Новосибирской области организовать выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений, руководителям организаций, расположенных на территории Усть-Таркского района Новосибирской области разработать планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год и направить на согласование в отдел территориальной безопасности, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации Усть-Таркского района, с учетом мероприятий, указанных в Плане.

4. Признать утратившим силу постановление от 19.02.2024 г., №53.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте администрации Усть-Таркского района

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации О.Ю. Кудрявцева

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Усть-Таркского района

Новосибирской области С.В. Синяев

|  |  |
| --- | --- |
| ОДОБРЕНна заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Таркского района Новосибирской областипротокол от « 27 » декабря 2024 г. №14 | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Усть-Таркского района Новосибирской областиот 05.02.2025 г. № 50 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий Усть-Таркского района Новосибирской области в области гражданской обороны,**

**предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах**

**на 2025 год**

СОГЛАСОВАН:

ГУ МЧС по НСО

ИВ-204-1901

04.02.2025

с. Усть-Тарка

| № п/п | Наименование мероприятия | Срокивыполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,** **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации,** **в части касающейся Новосибирской области** |
| **1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 1. | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны: |  |  |  |  |
| 1) | муниципального образования субъекта Российской Федерации | до 20 января*(по состоянию на 1 января текущего года)*до 20 июня*(по состоянию на 1 июня текущего года)* | Органы местного самоуправления( далее - **ОМСУ**) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - Министерство ЖКХ и Э НСО), ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  |  |
| 2. | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны): |  |  |  |  |
| 1) | муниципального образования субъекта Российской Федерации | до 25 января*(по состоянию на 1 января текущего года)* | **ОМСУ** | Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  |  |
| 3. | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны  |  |  |  |  |
| 1) | муниципального образования субъекта Российской Федерации | до 1 февраля*(по состоянию на 1 января текущего года)* | **ОМСУ** | Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  |  |
| 4. | Уточнение (корректировка) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС): |  |  |  |  |
| 1) | муниципального образования субъекта Российской Федерации, являющегося звеном территориальной подсистемы РСЧС; | до 1 февраля*(по состоянию на 1 января текущего года)* | **ОМСУ** | Министерство ЖКХ и Э НСО,ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» |  |
|  |
| **2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| 5. | Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | март *(5 марта)*, октябрь*(1 октября)* | МЧС России*(Департамент информационных технологий и связи)*, Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» ,**ОМСУ** | Организации согласно пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О гражданской обороне», Организации, операторы связи, редакции средств массовой информации  |  |
| 6. | Проверки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации работы в области гражданской обороны, оказание методической помощи *(по согласованию)* | в течение года  | МЧС России*(Департамент гражданской обороны и защиты населения)* | Министерство ЖКХ и Э НСО, ОИО НСО, на которые возложены обязанности по обеспечению мероприятий ГО, **ОМСУ** |  |
| **3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| 7. | Подготовка и проведение командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году | В течение года | МЧС России*(Департамент оперативного управления, Главное управление пожарной охраны, Главное управление НЦУКС),*ГУ МЧС России по НСО | Минприроды НСО, Министерство ЖКХ и Э НСО,ОИО НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ**, организации |  |
| 8. | Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь  | МЧС России*(Департамент гражданской обороны и защиты населения),* ГУ МЧС России по НСО | Министерство ЖКХ и Э НСО, ОИО НСО, на которые возложены обязанности по обеспечению мероприятий ГО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ**, организации |  |
| 9. | Проведение смотра-конкурса налучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года *(итоги - декабрь)* | ГУ МЧС России по НСО | Министерство ЖКХ и Э НСО,органы местного самоуправления, организации |  |
| 10. | Проведение смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года *(итоги - декабрь)* | ГУ МЧС России по НСО | общественные объединения пожарной охраны*(по согласованию)* |  |
| **4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов** **исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 11. | Подготовка и направление в МЧС России Доклада об организации и итогах подготовки работников центрального аппарата федеральных органов исполни-тельной власти, подведомственных служб, агентств, организаций, а также населения в области гражданской оборо-ны и защиты от чрезвычайных ситуаций (1/Обуч-Ф, 1/Обуч-П) | до 20 января *(по состоянию на 1 января текущего года)*до 20 июня *(по состоянию на 1 июня текущего года)* | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», Министерство ЖКХ и Э НСО,ОМСУ | МЧС России*(Департамент гражданской обороны и защиты населения,* ГУ МЧС России по НСО*,*  |  |
| 12. |  Разработка, утверждение и реализация планов комплектования учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации на следующий год слушателями, проходя-щими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-туаций по заявкам органов государ-ственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного само-управления | до 1 декабря (реализация **-** очередной год) | ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО», ОМСУ | МЧС России *(ГУ МЧС России по НСО),*ОИО НСО,  |  |
| 13. | Повышение квалификации в Инсти-туте развития Академии гражданской защиты МЧС России работников моби-лизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизацион-ные задания | в течение года | Управление по военно-мобилизационной работе Администрации Губерна-тора и Правительства НСО, | **ОМСУ**, организации |  |
| 14. | Организация и проведение всероссийских мероприятий по формированию культуры безопасности в молодежной среде в целях формирования ценностей здорового образа жизни, создания условий для физического развития молодежи, формирования экологической культуры, повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: | в течение года | ГУ МЧС России по НСО, Минобрнауки России Минздрав России, Росмолодежь | Минобр НСО,Минздрав НСО,Министерство труда и социальной политики НСО (далее - Минтруда НСО),Министерство региональной политики НСО (далее – Минрегион НСО),Департамент молодежной политики НСО, **ОМСУ** |  |
| 1) | Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в субъектах Российской Федерации | март,апрель,сентябрь,октябрь | МЧС России*(Департамент гражданской обороны и защиты населения)*, Минпросвещения России, Минобрнауки России, ГУ МЧС России по НСО  | **ОМСУ**, социально ориентированные некоммерческие организации *(по согласованию),* Министерство ЖКХ и Э НСО,Минобр НСО |  |
| 2) | Всероссийских открытых уроков культуры безопасности в субъектах Российской Федерации | май(июнь),июль(август) |  |
| 3) | Участие во всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | ГУ МЧС России по НСО | Минобр НСО, Минтруда НСО,ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» |  |
| **II. Мероприятия, проводимые Правительством Новосибирской области** |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,****обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 15. | Организация и проведение Месячника безопасности людей на водных объектах Новосибирской области: |  | Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** | ГУ МЧС России по НСО |  |
| 1) | в зимний период | 1 января – 13 апреля |  |  |  |
| 2) | в период купального сезона | 19 мая–14 сентября |  |  |  |
| 3) | в осеннее-зимний период | 17 ноября – 31 декабря |  |  |  |
| 16. | Проведение мероприятий по сокращению мест ответственного хранения имущества ГО по сохранным распискам | январь-декабрь | ГУ МЧС России по НСО | **ОМСУ**, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» |  |
| 17. | Контроль за обеспечением пожарной безопасности на подведомственных объектах, задействованных в проведении новогодних праздников с массовым пребыванием детей | январь,декабрь | Минобр НСО,Минтруда НСО,Министерство культуры НСО | **ОМСУ**,руководители объектов, ГУ МЧС России по НСО |  |
| 18. | Разработка и утверждение нормативным правовым актом субъекта перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | до 25 февраля | Министерство ЖКХ и Э НСО, Министерство сельского хозяйства НСО (далее - Минсельхоз НСО) | ОМСУ, Минприроды НСО,председатели садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества |  |
| 19. | Уточнение реестра организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования в Новосибирской области | март | Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» | ГУ МЧС России по НСО, **ОМСУ** |  |
| 20. | Уточнение перечня сил постоянной готовности ТП НСО РСЧС | до 20 февраля | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  | **ОМСУ**,ГУ МЧС России по НСО |  |
| 21. | Разработка прогнозов возможных ЧС природного и техногенного характера на территории области:  |  | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», ГУ МЧС России по НСО  |  |  |
| 1) | - предварительный прогноз возможной паводковой обстановки на 2025 год- итоговый прогноз возможной паводковой обстановки на 2025 год | до 12 мартадо 05 апреля |  | **ОМСУ,** ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ФАВР «Верхнее – Обское БВУ» |  |
| 2) | долгосрочный прогноз циклических ЧС, обусловленных природными пожарами | до 27 марта |  | **ОМСУ**, ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», Минприроды НСО, ГУ МЧС России по НСО  |  |
| 3) | долгосрочный прогноз циклических ЧС на осенне-зимний период | до 20сентября |  | **ОМСУ**, ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов (далее - ГАУ НСО «НБАОЛ»), ГУ МЧС России по НСО |  |
| 4) | на 2026 год  | до 10 декабря |  | **ОМСУ**, ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», Министерство ЖКХ и Э НСО, заинтересованные ТО ФОИВ, ОИО НСО |  |
| 22. | Организация работы по защите населенных пунктов от перехода лесных и трансграничных пожаров | апрель-октябрь | ГУ МЧС России по НСО | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», Министерство ЖКХ и Э НСО, **ОМСУ** |  |
| 23. | Корректировка расчетов – распределения и выдачи населению средств индивидуальной защиты | до 1 мая | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  | ГУ МЧС России по НСО, **ОМСУ** |  |
| 24. | Организация работы комиссий по приемке объектов летнего отдыха детей в части соблюдения требований пожарной безопасности | май–июнь | Минтруда НСО | **ОМСУ**,руководители объектов летнего отдыха детей, ГУ МЧС России по НСО |  |
| 25. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год: | до 30 декабря | Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» **ОМСУ** | ГУ МЧС России по НСО*,*  |  |
|  | Муниципальных образований Новосибирской области |  |  |
|  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
| 26. | Подготовка и представление Доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по форме 1/ОБУЧ-П. |  |  |  |  |
| 1) | - организации в органы местного самоуправления |  до 15 января *(по состоянию на 1 января)*15 июня *(по состоянию на 1 июня)* | Руководители организаций  | **ОМСУ** |  |
| 2) | - органы местного самоуправления в ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  | до 20 января*(по состоянию на 1 января)*20 июня*(по состоянию на 1 июня)* | **ОМСУ**, ОИО НСО | Министерство ЖКХ и Э НСО,  ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО» |  |
| 27. | Корректировка пятилетнего плана совершенствования учебно-материальной базы ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО», курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов | до 15 февраля | **ОМСУ**, ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО» |  Министерство ЖКХ и Э НСО, органы (специалисты), специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций городских округов, муниципальных округов и районов области |  |
| 28. | Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц, специалистов и работников гражданской обороны и ТП РСЧС | до 1 февраля | **ОМСУ**, руководители организаций, учреждений | Органы (специалисты), спе-циально уполномоченные на решение задач по ГОЧС ад-министраций городских округов, муниципальных округов и районов области, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО» |  |
| 29. | Подача заявок в УМЦ ГОЧС области, на курсы ГО ОМСУ на повышение квалификации и курсовое обучение | до 1 августа | ОИО НСО, **ОМСУ** | ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО», ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  |  |
| 30. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧСПБ вопросов совершенствования системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, выполнения комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности, развития системы УКП  | октябрь - ноябрь | **ОМСУ** | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» |  |
| 31. | Разработка планов проведения учений и тренировок на 2026 год | до 1 октября | ОИО НСО, **ОМСУ**, организации | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  |  |
| 32. | Утверждение планов комплектования слушателями УМЦ по ГОЧС Новосибирской области, курсов ГО муниципальных образований. | до 1 декабря | ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО», **ОМСУ** *(где созданы курсы ГО)* | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», руководители организаций |  |
| 33. | Разработка комплексных планов мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 2026 год | до 15 декабря | **ОМСУ** | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  |  |
| 34. | Подготовка отчета по основным показателям планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (Эвак ГО) | к 25 декабря | Министерство ЖКХ и Э НСО | **ОМСУ**, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», ГУ МЧС России по НСО |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
| 35. | Организация обучения общественных спасателей на акватории  | май-июнь | ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»,МКУ г. Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» (далее - МКУ г. Новосибирска «САР и ГЗ») | **ОМСУ** |  |
| 36. | Организация проведения инструктажей с педагогическим составом и обслуживающим персоналом объектов летнего отдыха детей по вопросам обеспечения безопасности детей при возникновении пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций, с практической отработкой действий по эвакуации | май – июнь | Минобр НСО,Минтруда НСО | ГУ МЧС России по НСО, руководители объектов,**ОМСУ** |  |
| 37. | Учебно-методический сбор с руководящим составом Новосибирской области по подведению итогов деятельности за 2025 год и постановке задач на 2026 год | декабрь | ГУ МЧС России по НСО | Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», ТО ФОИВ, ОИО НСО, **ОМСУ** |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
| 38. | Проведение муниципальных смотров-конкурсов учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС подведомственных организаций | март - сентябрь | **ОМСУ**  | Органы (специалисты), специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС городских округов, муниципальных округов и районов области, руководители подведомственных организаций  |  |
| 39. | Организация и проведение региональных соревнований «Школа безопасности» | сентябрь | Минобр НСО, ГУ МЧС России по НСО,ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» | Минтруда НСО, Минрегион НСО, **ОМСУ** |  |
| 40. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | июнь | Минобр НСО, Минтруда НСО | ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** |  |
| 41. | Проведение конкурса детского творчества по вопросам формирования культуры безопасности жизнедеятельности | сентябрь - ноябрь | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»  | **ОМСУ**, руководители учебных заведений |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Новосибирской области****к деятельности по предназначению** |
| 42. | Организация работы по предупреждению ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2025 года и контроль развития лесопожарной обстановки на территории Новосибирской области | апрель – октябрь | Минприроды НСО | ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», ГАУ НСО «НБАОЛ», **ОМСУ** |  |
| 43. | Проведение инвентаризации имущества РХБ защиты ГО | до 15 ноября | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» | **ОМСУ**, организации |  |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС по Новосибирской области** |
| **1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 44. | Контроль за осуществлением главами городских округов и муниципальных районов Новосибирской области мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области при проведении религиозного праздника «Крещение Господне» | 17–19 января | ГУ МЧС России по НСО | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** |  |
| 45. | Организация проведения и участие в акциях «Ледостав», «Автомобилям на льду не место», «Ледоход» на водных объектах Новосибирской области  | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь*(с учётом оперативной обстановки)* | ГУ МЧС России по НСО  | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** |  |
| 46. | Контроль за обеспечением пожарной безопасности на подведомственных объектах, задействованных в проведении новогодних праздников с массовым пребыванием детей  | январь, декабрь | Минобр НСО, Минтруда НСО, Министерство культуры НСО | **ОМСУ**, руководители объектов,ГУ МЧС России по НСО  |  |
| 47. | Организация проведения и участие в акции «Вода – безопасная территория» на водных объектах Новосибирской области | июнь–август*(с учётом оперативной обстановки)* | ГУ МЧС России по НСО | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** |  |
| **2. Тренировки и учения** |
| 48. | Штабная тренировка с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Новосибирской области по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году | март | ГУ МЧС России по НСО | Минприроды НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** |  |
| 49. | Штабная тренировка с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Новосибирской области по отработке вопросов защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году | апрель | ГУ МЧС России по НСО | Минприроды НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** |  |
| 50. | Командно-штабное учение с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Новосибирской области по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства | сентябрь | ГУ МЧС России по НСО | Министерство ЖКХ и Э НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ** |  |
| 51. | Тактико-специальное учение с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Новосибирской области по отработке вопросов безопасности на автомобильных дорогах, с отработкой наихудшего сценария развития ситуации на наиболее отдаленных от мест дислокации реагирующих подразделений участках автодорог. | ноябрь | ГУ МЧС России по НСО | Минтранс НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО**», ОМСУ**,ФКУ «Сибуправдор», ГКУ НСО «ТУАД» |  |
| 52. | Тактико-специальное учение с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Новосибирской области по отработке вопросов безопасности на автомобильных дорогах | ноябрь | ГУ МЧС России по НСО | Минтранс НСО,ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», **ОМСУ**, ФКУ «Сибуправдор», ГКУ НСО «ТУАД» |  |
| **3.Сборные мероприятия** |
| 53. | Сбор с руководителями ЕДДС городских округов и муниципальных районов Новосибирской области | декабрь | ГУ МЧС России по НСО  | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»,руководители ЕДДС **ОМСУ** |  |
| **5. Конкурсы** |
| 54. | Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях | май-октябрь | ГУ МЧС России по НСО | **ОМСУ**, организации и учреждения НСО |  |
| 55. | Смотр-конкурс на лучшую учебную материальную базу | август-октябрь | ГУ МЧС России по НСО | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», **ОМСУ**, организации и учреждения НСО |  |
| 56. | Проведение смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда», «Лучший добровольный пожарный» | Июль-август | ГУ МЧС России по НСО | ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», ОМСУ, организации и учреждения НСО |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** **исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители**  | **Примечание** |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством главы, председателя КЧС и ПБ администрации Усть-Таркского района** **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,** **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 57. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области при проведении религиозного праздника «Крещение Господне». | 17-19 января | КЧС и ОПБ администрации  | Главы муниципальных образований |  |
| 58. | Формирование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей деятельность городского (районного) звена РСЧС по подготовке к паводку 2025 года | январь-март | КЧС и ОПБ администрации  | Главы муниципальных образований |  |
| 59. | Разработка постановления (распоряжения) главы администрации муниципального образования «Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах в Усть-Таркском муниципальном районе, городском округе, городском, сельском поселениях Новосибирской области в 2025 году» | январь-февраль | КЧС и ОПБ администрации  | Главы муниципальных образований |  |
| 60. | Оценка снегозапасов, гидрологической и метеорологической обстановки, влагосодержания почвы | январь-март | Председатель КЧС и ОПБ администраций | Управление СХПиЭ, ГМС района |  |
| 61. | Обеспечение пожарной безопасности образовательных и детских учреждений, задействованных в Новогодних праздниках:- на все время Новогодних и Рождественских праздников составить графики дежурств, назначить ответственных лиц из числа руководителей и их заместителей. - С органами внутренних дел согласовать порядок групповых перевозок детей для участия в праздничных мероприятиях и их сопровождение нарядами ГИБДД,- уточнить списки детей, ответственных и сопровождающих лиц. -Провести проверку технического состояния транспортных средств и допуск к управлению ими водителей, обладающих необходимой квалификацией и стажем работы.- запретить применение на новогодних мероприятиях пиротехнических средств- инструктажи с персоналом учреждений | январь, декабрь  | Главы муниципальных образований,  | Руководители объектов экономики |  |
| 62.1)2) | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения защиты жизни и здоровья детей, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения  |  |  |  |  |
| в период празднования Нового года и Рождества. | январь, декабрь | Главы муниципальных образований,  | Руководители учебных заведений |  |
| в летнем оздоровительном периоде | май-август | Председатель межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей в летний период,  | Главы муниципальных образований, руководители учебных заведений |  |
|  63. | Формирование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей деятельность городского (районного) звена РСЧС по подготовке к пожароопасному сезону | февраль-март | Главы муниципальных образований, КЧС и ОПБ администрации  | начальник отдела ТБЧСиМР |  |
|  64. | Создание и организация работы патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп для контроля за пожароопасной обстановкой, проведения профилактической работы и ликвидации загораний | 15 марта | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования | главы муниципальных образований, руководители объектов |  |
|  65. | Проведение совещаний по подготовке к купальному сезону: с директорами СОШ (1 км зона от водных объектов) | апрель | КЧС и ОПБ администрации  | Главы муниципальных образований, руководители учебных заведений |  |
|  66. | Контроль паводковой обстановки и проведения противопаводковых мероприятий:1. В период подготовки и прохождения половодья.2. В период межени. | февраль-июнь,июль-ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ЕДДС администрации района  | главы муниципальных образований |  |
|  67. | Формирование материалов для долгосрочного прогноза прохождения весеннего половодья на территории Новосибирской области на 2025г. | до 10 марта | Председатель КЧС и ОПБ | Отдел ТБЧСиМР |  |
|  68. | Формирование долгосрочного прогноза возможной пожароопасной обстановки на территории муниципального образования | до 20 марта | Председатель КЧС и ОПБ администрации района | начальник отдела ТБЧСиМР |  |
|  69. | Уточнение НПА по созданию и организации работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | март | Отдел ТБЧСиМР. | Главы муниципальных образований, руководители организаций, учреждений |  |
|  70. | Организация работы по защите населенных пунктов от перехода лесных и ландшафтных пожаров | март-октябрь | Председатель КЧСПБ,  | Главы муниципальных образований, руководители объектов, начальники подразделений ГПС НСО |  |
|  71. | Контроль за вскрытием рек, гидрологической обстановки в период весеннего половодья | март-июнь | Председатель КЧС и ОПБ,  | Отдел ТБЧСиМР, ЕДДС района |  |
|  72. | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ МО вопросов развития приоритетных направлений и функционирования ЕДДС | ФевральМайАвгустНоябрь  | КЧС и ОПБ администрации  | Руководитель ЕДДС , начальник ОТБЧСиМР |  |
|  73. |  Контроль за пожароопасной обстановкой на территории МО. Защита населенных пунктов от перехода лесных, ландшафтных пожаров.  | апрель-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ  | Главы муниципальных образований, руководители объектов, начальники подразделений ГПС |  |
|  74. | Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях объектов и населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов, а также населенных пунктов, подверженных переходу природных пожаров:- создание (обновление) минерализованных полос в границах населенных пунктов;- организация противопожарной пропаганды среди населения, организаций (предприятий), сельхозпроизводителей о соблюдении требований пожарной безопасности в период пожароопасного сезона, о недопустимости сжигания мусора, сухой травянистой растительности и т.п., несанкционированному пуску палов сухой травы, о своевременном проведении работ по очистке подведомственных территорий от горючего мусора, сухой травянистой растительности и т.п.- организация работ по уборке горючего мусора и сухой травянистой растительности на территориях населенных пунктов и прилегающей территории, по ликвидации несанкционированных свалок мусора;- организация работы административных комиссий поселений в части осуществления контроля за недопустимостью сжигания мусора и сухой травянистой растительности, а также уборкой территории населенных пунктов в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства территорий и принятие мер к лицам, допустившим правонарушения;- введение особого противопожарного режима на соответствующих территориях при ухудшении обстановки с пожарами, при повышении пожарной опасности | апрель-октябрьапрель-май,сентябрь-октябрьапрель-октябрь апрель-май,сентябрь-октябрьапрель-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ района | Главы муниципальных образований, руководители объектов |  |
|  75. | Корректировка плана: |  | Отдел ТБЧСиМР |  |  |
| плана сети наблюдения и лабораторного контроля МО | до 1 мая | Руководители лабораторий СНЛК района |  |
|  |
|  76. | Организация и проведение Месячника безопасности людей на водных объектах Усть-Таркского муниципального района: |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации  | Отдел ТБЧСиМР, главы муниципальных образований |  |
| в период купального сезона  | 19 мая-14 сентября |  |  |
| в осенне-зимний период | 17 ноября – 31 декабря |  |  |
|  | в зимний период | 1 января – 13 апреля |  |  |  |
|  77. | Внесение изменений в НПА по созданию нештатных формирований обеспечения мероприятий по гражданской обороне и доведение выписок из него до руководителей организаций на территории муниципального района  | май | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района | Главы муниципальных образований, руководители организаций, учреждений |  |
|  78. | Подготовка объектов летнего отдыха детей к приемке в части соблюдения требований пожарной безопасности | май | Председатель межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей в летний период | Главы муниципальных образований, руководители объектов |  |
|  79. | Обеспечение безопасности на воде при проведении праздников Всероссийского и районного масштабов  | май-август | КЧС и ОПБ администрации  | Главы муниципальных образований |  |
|  80. | Обеспечение мер пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях:- Проведение различных инструктажей по пожарной безопасности,- обучение пожарной безопасности со сдачей зачета.- практические занятия отработки планов эвакуации и установленного порядка действий при возможных чрезвычайных ситуациях, а также занятия по использованию средств пожаротушения.- Оформление плакатов и стендов с наглядной агитацией по пожарах.- разработка плана эвакуации при пожаре, правила пожарной безопасности, инструкций, по действиям пед. работников и вспомогательного персонала в случаях возникновения пожара. | май-август | Председатель межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей в летний период, главы муниципальных образований,  | Руководители учебных заведений |  |
|  81. | Контроль за ходом подготовки к новому отопительному сезону 2025-2026 г.г. |  май-сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ  | Главы муниципальных образований, руководители объектов |  |
|  82. | Организация и проведение акции «Вода - безопасная территория» в период купального сезона 2025 года на водных объектах Усть-Таркского муниципального района Новосибирской области | последняя неделя каждого месяцаиюнь –август | Председатель КЧС и ОПБ, отдел ТБЧСиМР  | Главы муниципальных образований |  |
|  83. | Организация контроля за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения, сезонных проверки их состояния | май-июнь, сентябрь-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ  | Главы муниципальных образований, руководители объектов, начальники подразделений ГПС |  |
|  84. | Подготовка образовательных учреждений к новому учебному 2025/26 году в части соблюдения требований пожарной безопасности | июнь-август | Председатель КЧС и ОПБ   | главы муниципальных образований, руководители учебных заведений |  |
|  85. | Уточнение Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти (нефтепродуктов) на территории муниципального образования | До 1 марта | КЧС и ОПБ района | Отдел ТБЧСиМР, руководители объектов  |  |
|  86. | Формирование материалов для долгосрочного прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории МО на осенне-зимний период 2025 - 2026 г. | до 10 сентября  | КЧС и ОПБ района | Отдел ТБЧСиМР |  |
|  87. | Формирование материалов для долгосрочного прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории МО на 2026 год. | до 10 ноября | Начальник отдела ТБЧСиМР | Подразделения администрации района, главы МО |  |
|  88. | Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории области на осенне-зимний период 2025 - 2026 год. | до 10 сентября  | Начальник отдела ТБЧСиМР | Подразделения администрации района, главы МО |  |
|  89. | Уточнение Реестра пляжей и мест неорганизованного отдыха людей и Реестра мест выезда транспортных средств и выхода людей на лёд водных объектов Усть-Таркского района Новосибирской области по состоянию на 1 января 2026 года | до 10 ноября | КЧС и ОПБ администрации района | Главы муниципальных образований |  |
|  90. | Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории области на 2026 год. | до 10 ноября  | Председатель КЧС и ОПБ администрации | Главы муниципальных образований |  |
|  91. | Организация и проведение акции «Безопасный лед», «Ледостав», «Автомобилям на льду не место», «Ледоход» в осенне-зимний период 2025-2026 годов на водных объектах Усть-Таркского района, Новосибирской области | январь, февраль, март, ноябрь, декабрь(последняя неделя месяца) | Отдел ТБЧСиМР | Главы муниципальных образований |  |
|  92. | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением | До 1 июня | КЧСиОПБ района | Главы муниципальных образований |  |
|  93. | Разработка «Планов обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципальных образований Усть-Таркского района в 2026 году» | до 24 декабря  | КЧС и ОПБ района | Главы муниципальных образований |  |
|  94. |  Организация информирования населения через СМИ о мерах безопасности на льду, воде, правилах поведения, состояния водоёмов, причинах и обстоятельствах гибели людей и т.д.  | ежемесячно | КЧС и ОПБ района  | Главы муниципальных образований |  |
|  95. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | в течение года | КЧС и ОПБ района  | Главы муниципальных образований |  |
|  96. | Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и сельских поселений:1. Организовать рабочие группы по проверке состояния пожарной безопасности на территории поселений в частном жилом секторе, уделяя особое внимание местам проживания социально незащищённых граждан с их инструктажем по мерам пожарной безопасности, проверкой состояния печного отопления, электро-проводки;

2. Проверить состояние противопожарной безопасности на подведомственных производственных и социально значимых объектах.спланировать проведение профилактических мероприятий в жилом секторе с привлечением работников орга-нов социальной защиты населения, органов местного самоуправления;3. Организовать проведение сходов граждан, подворовых обходов жилого сектора работниками администраций, совместно с сотрудниками подразделений Государственной противопожарной службы, в ходе которой распространять листовки и памятки о мерах пожарной безопасности; 4. Организовать работу учебно-консультационных пунктов, созданных в органах местного самоуправления по проведению противопожарной пропаганды в жилом секторе, изготовлению и распространению листовок, памяток о мерах пожарной безопасности; 5. В целях реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности определить порядок пропаганды и обучения населения мерам пожар-ной безопасности путем проведения противопожарных инструктажей, подворовых обходов рабочими группами администраций. Особое внимание обратить на категорию граждан, имеющих детей по профилактике возникновения пожаров по причине детской шалости.6. Привлечь к проведению обучения населения представителей ЖКХ, органов общественности, администраций сельсоветов, представителей предприятий и организаций, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума, уделив особое внимание специфики проведения профилактических мероприятий в сельской местности.7. Принять меры по сносу бесхозных строений, в случае невозможности, обеспечению их охраны от проникновения посторонних лиц; 8. Взять на контроль очистку дорог, пожарных гидрантов и подъездов к ним, нанесение указателей пожарных гидрантов. | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ района, главы муниципальных образований | Начальник ОТБЧСиМР, главы муниципальных образований |  |
|  97. | Обеспечение агитационно-массовой работы среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту | в течение года | КЧСиОПБ района | Главы муниципальных образований |  |
|  98. | Утверждение расписаний выездов сил и средств на тушение пожаров в муниципальных районах, заключение соглашений (договоров) о привлечении других сил и средств на тушение пожаров в муниципальные образования (в том числе природных)(*по мере необходимости*) | в течение года | Глава района | главы муниципальных образований |  |
|  99. | Создание условий для организации и развития добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  |  постоянно | Глава района  | Главы муниципальных образований |  |
|  100. | Контроль создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2025-2026 г.г. в муниципальных образованиях | июль-сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ | Отдел ТБЧСиМР, ЕДДС |  |
|  101. | Контроль за ходом отопительного сезона 2024-2025,2025-2026г.г., с выявлением и предотвращением возможных источников ЧС на системах жизнеобеспечения | в течение отопительного сезона | Председатель КЧС и ОПБ | Отдел ЖКХиЭ администрации, главы МО |  |
|  102. | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | в пожароопасный период | Председатель КЧС и ОПБ | Главы муниципальных образований |  |
|  103. | Оказание методической помощи главам поселений, руководителям объектов: - в разработке нормативно-правовой базы; - в разработке (уточнении) Плана действий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС на территории МО; - в разработке прогноза развития возможных ситуаций на 2026 год и обеспечении проводимых мероприятий материальными и финансовыми ресурсами;- в разработке Плана работы КЧС объекта | постоянно | Председатель КЧС и ОПБ администрации района  | Начальник отдела ТБЧСиМР |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |  |
|  104. | Уточнение Плана ГО и защиты населения района  | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года) | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  105. | Корректировка Плана радиационной, химической и биологической защиты населения при ЧС природного и техногенного характера, в т.ч. вопросов взаимодействия по составу сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС с АХОВ | до 30 января | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  106. | Предоставление донесения о наличии сил радиационной и химической защиты района (форма 1/РХЗ) | до 30 января | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  107. | Уточнение (корректировка) и наращивание раздела ИСС «Базы ЧС»:  |  | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  | по сейсмологии | февраль |  |  |
|  | по экологической обстановке | март |  |  |
|  | по природным пожарам | апрель-октябрь |  |  |
|  | по весеннему половодью | июль, декабрь |  |  |
|  | по объектам ЖКХ | август  |  |  |
| энергетика | сентябрь |  |  |  |
|  108. | Предоставление сведений об объектах гражданской обороны  | до 1 марта | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  109. | Разработка (корректировка) алгоритмов действий, инструкций и справочных материалов для дежурного персонала ЕДДС по каждому виду ЧС, которые могут возникнуть на территории муниципального образования | июньдекабрь | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  110. | Предоставление актов инвентаризации имущества ГО (находящееся на ответственном хранении, а также выданное по договорам безвозмездного пользования) | до 15 октября | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  111. | Разработка планов учений и тренировок на 2026 год  | до 1 ноября | Отдел ТБЧСиМР | Начальники служб ГО, начальники НФГО |  |
|  112. | Предоставлений сведений по форме 1/СНЛК | до 10 ноября | Отдел ТБЧСиМР | Руководители СНЛК района |  |
|  113. | Разработка и представление докладов о состоянии гражданской обороны района (по форме 2/ДУ) | до 20 января до 20 июня | Отдел ТБЧСиМР | Начальники служб ГО, начальники НФГО |  |
|  114. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧСПБ вопросов совершенствования системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | ноябрь -декабрь | Председатель КЧС и ОПБ  | Главы МО |  |
|  115. | Представление сведений по работникам, уполномоченным на решение задач в области ГО | к 1 декабря | Отдел ТБЧСиМР | ЕДДС района |  |
|  116. | Представление уточненных сведений о количестве, численности и оснащенности:нештатных аварийно- спасательных формирований;нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (по состоянию на 1.01.2026) | до 20 декабря | Отдел ТБЧСиМР | Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений |  |
|  117. | Представление уточненного Реестра организаций, создающих:нештатные аварийно-спасательные формирования;нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | до 20 декабря | Отдел ТБЧСиМР | Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений |  |
|  118. | Издание распоряжений (приказов) по итогам подготовки за прошедший год и постановке задач на следующий год | декабрь | Глава района | Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений |  |
| 119. | Командно-штабная тренировка на тему: «Управление и контроль за переводом ГО района с мирного на военное время». | 07.02 | Глава района | Адиминистрация Усть-Таркского района |  |
|  120. | Штабная тренировка с комиссией по ЧС и ОПБ администрации района по теме:- «Ликвидация лесных и ландшафтных пожаров, порядок взаимодействия КЧСПБ района и аварийно-спасательных служб района». | 05 марта | Председатель КЧС и ОПБ администрации района  | Отдел ТБЧСиМР, ЕДДС района |  |
|  121. | Тренировка по оповещению руководящего состава (КЧС и ОПБ) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | 14 февраля16 мая15 августа14 ноября | Начальник службы оповещения и связи администрации района  | Отдел ТБЧСиМР, ЕДДС района |  |
|  122. | Штабная тренировка с комиссией по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения в военное время и при ЧС *.* | 6 февраля29 сентября | Председатель ПУФ администрации района | Руководители объектов экономики, начальники служб ГО |  |
|  123. | Объектовая тренировка:- с управлением ветеринарии «Ликвидация ЧС, связанных с болезнями животных (бруцеллез)»- с ДРСУч по теме « Ликвидация ЧС, связанных с нарушением автомобильного движения по дорогам района из-за снежных заносов» | 15 апреля14 февраля | Председатель КЧСПБ администрации района | Начальники служб ГОЧС, руководители НФГО |  |
|  124. | Тактико-специальное учение с НФГО:- Усть-Таркское АТП Команды для перевозки грузов и населения по теме «Приведение НФГО в готовность по предназначению. Проведение работ (мероприятий) по обеспечению АСДНР при проведении эвакуационных мероприятий» |  17 ноября | Глава района | Начальники служб ГОЧС, руководители НФГО |  |
|  125. | Командно-штабное (специальное) учение:- со службой ГО коммунально-технической по теме «Ликвидация чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате порыва теплотрассы и отключения от отопления многоквартирных домов в зимнее время» | 4 октября | Глава района | Начальники служб ГОЧС, руководители НФГО |  |
|  126. | Тренировка (или проверка готовности) с силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации последствий ЧС (террористических актов, дорожно-транспортных происшествий)  | 04 октября | Глава района (Председатель КЧС и ОПБ администрации района) | Начальники служб ГОЧС, руководители НФГО, руководители объектов экономики |  |
|  127. | Участие в проведении пожарно-тактических учений, занятий с подразделениями ГПС | согласно графику подразделений ГПС | Администрации муниципальных образований | Руководители учебных, руководители аварийно-спасательных формирований, начальники подразделений пожарной охраны, начальники подразделений ГПС |  |
|  128. | Тренировка с организациями, осуществляющих переработку, транспортировку, хранение, использование нефтепродуктов (по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов согласно Планов ЛРН) | 24 октября | Председатель КЧС и ОПБ администрации района,  | Руководитель организации, осуществляющей транспортировку, хранение, использование нефтепродуктов |  |
|  129. | Тренировка по оповещению населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | 11 марта15 августа | Председатель КЧС и ОПБ администрации района  | ЕДДС района |  |
|  130. | Проверка системы оповещения населения (МАСЦО) | 5 марта2 июля1 Октября3 декабря | Глава района  | МКУ СМЗ, ЕДДС района, отдел ТБЧСиМР |  |
|  131. | Штабная тренировка с эвакоприёмной (эвакуационной) комиссией района . | 11 февраля17 ноября | Председатель ЭПК | Эвакоприемная комиссия |  |
|  132. | Тренировка по развертыванию ПЭП № 1 (Усть-Таркская СОШ) и отработкой задач по предназначению | 11 марта | Председатель ЭПК,  | Администрация ПЭП |  |
|  133. | Штабная тренировка с эвакоприёмной (эвакуационной) комиссией района . | 11 февраля 17 ноября | Председатель ЭПК | Эвакоприемная комиссия |  |
|  134. | Тренировка по развертыванию ПЭП № \_2\_ (Козинская СОШ) и отработкой задач по предназначению | 10 октября | Председатель ЭПК,  | Администрация ПЭП |  |
|  135. | Тренировка группы контроля за переводом ГО на работу в условиях военного времени | 6 февраля7 апреля29 сентября17 ноября | Начальник ОТБЧСиМР | Начальник группы контроля администрации района |  |
|  136. | Тренировка по развёртыванию пункта временного размещения населения (*Усть-Таркский сельсовет ДЮСШ «Темп»)* | 04 октября | Начальник отдела ТБЧСиМР | Администрация ПВР |  |
|  137. | Корректировка и внесение изменений в электронный паспорт ЕДДС МО | ежемесячнодо 25 числа | Начальник ЕДДС | Начальник отдела ТБЧСиМР |  |
|  138. | Проведение анализа развития и функционирования ЕДДС МО и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и представление его в ОДС ЦУКС | ежемесячнодо 25 числа | Председатель КЧС и ОПБ  | Начальник ОТБЧСиМР, руководитель ЕДДС |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |  |
|  139. | Разработка планов совершенствования учебно-материальной базы по ГОЧС на 2025 год | до 15 января | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители объектов экономики |  |
|  140. | Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и РСЧС | до 20 января | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители объектов экономики |  |
|  141. 1) 2) | Организация показа учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС: |  | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители УКП, руководители объектов экономики |  |
| на предприятиях, в учреждениях, УКП  | январь-май |  |  |
| на летних площадках и в детских оздоровительных лагерях | май-сентябрь | Руководители общеобразовательных учебных заведений, детских загородных  | Руководители УКП |  |
|  142. | Организация подготовки инструкторов УКП, занимающихся вопросами обучения населения не занятого в сферах производства и обслуживания | январь-ноябрь | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители УКП, главы МО |  |
|  143. | Разработка, изготовление и распространение информационных листовок, памяток по ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | январь-ноябрь | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители УКП, главы МО |  |
|  144. | Оказание методической помощи руководителям организаций по вопросам организации подготовки населения в области ГОЧС:предприятия (учреждения, организации)  |  | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители УКП |  |
|  145. | Разработка комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 2025 год | до 10 февраля | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители УКП |  |
|  146. | Проведение в общеобразовательных учебных заведениях «Дня защиты детей» | март-апрель  | Начальник управления образования органы | Руководители учебных заведений |  |
|  147. | Учебно-методические сборы преподавателей-организаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных классов, классных руководителей  | март,ноябрь(в период каникул) | Начальник управления образования органы | Руководители учебных заведений |  |
|  148. | Учебно-методические сборы руководителей организаций создающих УКП, нештатных консультантов УКП по вопросам организации обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, порядка оборудования содержания и использования УКП  | май | Начальник ОТБЧСиМР | Руководители УКП |  |
|  149. | Подготовка и направление заявок в УМЦ Новосибирской области на обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС | до 1 ноября | Начальник ОТБЧСиМР | Главы муниципальных образований, руководители организаций, учреждений |  |
|  150. | Проведение занятий по безопасности жизнедеятельности с детьми в оздоровительных лагерях | июнь - август | Руководители учебных учреждений | Отдел ТБЧСиМР |  |
|  151. | Разработка перспективных графиков проведения Уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях | июль-август | Начальник управления образования  | Руководители учебных заведений |  |
|  152. | Учебно-методический сбор по подведению итогов за год и постановке задач на следующий год | 15 декабря | Глава района | КЧС и ПБ, руководители объектов экономики, главы МО |  |
|  153. | Издание распоряжений (приказов) по итогам подготовки за прошедший год и постановке задач на следующий год | декабрь | Глава района | Отдел ТБЧСиМР |  |
|  154. | Проведение инструктажей заступающих дежурных смен ЕДДС МО | ежедневно | Руководитель ЕДДС района | Начальник ОТБЧСиМР |  |
|  155. | Занятия по профессиональной подготовке специалистов оперативной дежурной смены ЕДДС МО | ежемесячнов ходе несения дежурства | Руководитель ЕДДС района | Начальник ОТБЧСиМР |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |  |
|  156. | Проведение конкурса «Лучший учитель года по ОБЖ», «Лучший учитель года по БЖД»  | январь-май | Начальник управления образования  | Руководители учебных заведений |  |
|  157. | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу организаций, учебных заведений по курсу ОБЖ, дисциплине БЖД, УКП,  | март-сентябрь | Глава района  | Руководители УКП, управление образованием, отдел ТБЧСиМР |  |
|  158. | Соревнования Школа безопасности: |  | Начальник управления образования  | Руководители учебных заведений |  |
|  | общешкольные, муниципальные | апрель-май |  |  |
|  | областная профильная смена «Школа безопасности» | июнь-июль |  |  |
|  159. | Направление команд: |  | Начальник управления образования  | Руководители учебных заведений |  |
|  | на Межрегиональные соревнования «Юный спасатель», «Школа безопасности», областную профильную смену «Школа безопасности» | июнь - июль |  |  |
|  | на Всероссийские соревнования «Школа безопасности»  | июль-август | Начальник управления образования  | Руководители учебных заведений |  |
|  160. | Проведение в образовательных учреждениях «Дня знаний» | 1 сентября | Начальник управления образования  | Руководители учебных заведений |  |
|  161. | Проведение в учебных учреждениях “Урока безопасности” по вопросам защиты от ЧС и пожарной безопасности | 1-30 сентября | Начальник управления образования  | Руководители учебных заведений, ПСЧ-72, ОТБЧСиМР |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Усть-Таркского района к действиям по предназначению** |  |
|  162. | Проведение комплексных проверок муниципальных систем оповещения  | 5 марта2 июля1 Октября3 декабря | Отдел ТБЧСиМР | МКУ «СМЗ», главы МО |  |
|  163. | Предоставление информации о результатах проверки муниципальных систем оповещения | После проведения проверки | Отдел ТБЧСиМР | МКУ «СМЗ», главы МО |  |
|  164. | Проверка готовности муниципальных образований к действиям в пожароопасный сезон | апрель-май | Председатель КЧС и ОПБ  | Главы МО, руководители объектов экономики |  |

Первый заместитель Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Усть-Таркского района Новосибирской области, О.Ю. Кудрявцев

Начальник ОТБ, ЧС и МР администрации Усть-Таркского района Ю.А. Харитонов

Примечание:

1. ОМСУ, указанные в графе «Ответственный исполнители» отчитываются в орган власти, указанный первым в графе «Соисполнители».

2. ОИО, указанные в графе «Соисполнители» отчитываются в орган власти, указанный в графе «Ответственные исполнители».

3. ОИО, указанные в графе «Соисполнители» где в графе «Ответственные исполнители» определены ОМСУ или организации, отчитываются в министерство ЖКХ и Э НСО, в сроки определённые в пункте 4.

4. ОИО, ТО ФОИВ по итогам выполнения мероприятий плана основных мероприятий Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год ежемесячно представляют информацию в Министерство ЖКХ и Э НСО до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а в декабре до 30 числа.